## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Argentina |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público: o Privado: N/A
Número del Proyecto: AR-T1163 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia
Período del Plan: 18 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorías (monto en U$S):_________ |  |  |  | CP
Nº Ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente único | [8 empty] | SBMC
Servicios de Consultoría
| 1 | Firma Consultora 1 (internacional, metodología de estimación de demanda de EPI) | 53640 | SCC |  | 100 | 0 | Noviembre de 2016
| 2 | Firma Consultora 2 (nacional, Sistema de monitoreo de procesos de EPI) | 54150 | SBCC |  | 100 | 0 | Diciembre de 2016
Servicios de Consultores Individuales
| 3 | Consultor individual 1 (Sectorialista Sistema de Registro de EPI) | 6250 | CCIN |  | 100 | 0 | Diciembre de 2016
| 4 | Consultor individual 2 (Informático Sistema de Registro EPI) | 12500 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
| 5 | Consultor pedagógico recursos humanos | 14500 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
| 6 | Consultor sicología recursos humanos | 12800 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
| 7 | Consultor arquitectónico proyectos de EPI | 12800 | CCIN |  | 100 | 0 | Diciembre de 2017
| 8 | Consultor financiero proyectos EPI | 12800 | CCIN |  | 100 | 0 | Diciembre de 2017
| 9 | Consultor 1 experto en programas de DIT | 13600 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
| 10 | Consultor 2 experto en programas de DIT | 15600 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
| 11 | Consutor evaluación programas de DIT | 24700 | CCIN |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
|  | Gastos Operativos | [8 empty] | SN
|  | 12 semanas de viajes nacionales de funcionarios del MDS, 75 días aproximadamente, a través de Cartas Acuerdo) | 16660 |  |  | 100 | 0 | Febrero de 2017
250000 |  |  | 250000 |  |  |  | Fecha: 19 de octubre de 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.